|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ****БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ********ШАРАН РАЙОНЫ********МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН********ХАКИМИӘТЕ**** |  | ****АДМИНИСТРАЦИЯ********МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА********ШАРАНСКИЙ РАЙОН********РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**** |

Б О Й О Р О Ҡ РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «03» май 2018 й. № 84-р «03» мая 2018 г.

**О подготовке и проведении в 2020 году в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан**

**VI Всемирной фольклориады**

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 6 сентября 2017 года № УГ-145 «О проведении в 2020 году в Республике Башкортостан VI Всемирной фольклориады», распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 06 марта 2018 года № 168-р:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан VI Всемирной фольклориады (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан VI Всемирной фольклориады (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района по работе с кадрами и социальным вопросам Закирова Р.У.

Глава администрации

муниципального района И.М. Самигуллин

\

Габдуллин А.И.

8(34769) 2-22-42

Приложение № 1

к распоряжению

администрации

муниципального района

Шаранский район Республики Башкортостан

№ 84-р от «03» мая 2018 г.

**Состав**

**оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан**

**VI Всемирной фольклориады**

|  |
| --- |
| Председатель оргкомитета |
| Закиров Р.У. | – заместитель главы администрации муниципального района по работе с кадрами и социальным вопросам |
| Заместитель председателя оргкомитета |
| Габдуллин А.И.  | – начальник МКУ «Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района Шаранский район» |
| Секретарь оргкомитета |
| Якупова Р.М. | – директор МКУ «Центральный районный дом культуры» |
| Члены оргкомитета  |
| Ахмадуллин М.З. | - начальник МКУ «Отдел образования администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» |
| Асмеева М.В. | – главный специалист по информационно-аналитической работе администрации муниципального района |
| Галимов И.Р. | - начальник отделения МВД России по Шаранскому району (по согласованию) |
| Мануров Р.Р. | - заместитель главы администрации муниципального района по строительству и местному хозяйству |
| Мишина Н.Ю. | – директор МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» |
| Минлин А.Б. | - директор МБУ «Шаранский информационно-консультационный центр» |
| Мухаметов Г.Е. | – глава сельского поселения Шаранский сельсовет(по согласованию) |
| Негуренко З.Г. | - директор МАУ «Шаранский историко-краеведческий музей»  |
| Нуриев Р.М. | - управляющий делами администрации муниципального района |
| Хайруллина А.Р. | – директор МБУ «Молодежный центр» муниципального района Шаранский район |
| Хабибуллин Р.Р. | - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики администрации муниципального района |
| Хамадеева М.Ф. | - директор филиала (главный редактор) Шаранского информационного центра-филиала ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан» (по согласованию) |
| Хуснуллин Н.М. | - заместитель главы администрации муниципального района по финансовым вопросам – начальник финансового управления |
| Шарафутдинова Г.Т. | - директор МАУ ДО «Детская школа искусств с.Шаран» |
| Янгиров Р.К. | - главный врач ГБУЗ РБ Шаранская центральная районная больница (по согласованию) |
| Якупов Р.А. | - секретарь Совета муниципального района |

Приложение № 2

к распоряжению

администрации

муниципального района

Шаранский район Республики Башкортостан

№ 84-р от «03» мая 2018 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан**

**VI Всемирной фольклориады**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Координатор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка материалов и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению фольклориады  | По мере необходи-мости | Администрация МР | Нуриев Р.М.Закиров Р.У. |
| 2 | Разработка и согласование с оргкомитетом концепции, программы проведения мероприятий в рамках фольклориады | 2019 год | МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» | Габдуллин А.И. |
| 3 | Проработка вопросов по софинансированию мероприятий из бюджета муниципального района и внебюджетных источников | постоянно | МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» | Габдуллин А.И. |
| 4 | Организация работы со спонсорами по привлечению внебюджетных средств для подготовки и проведения мероприятий фольклориады | 2018-2020 годы | Отдел экономики администрации  | Хабибуллин Р.Р. |
| 5 | Разработка и запуск вкладки на официальном сайте администрации района и МКУ «Отдел культуры и молодежной политики»  | I полугодие 2018 года | Администрация МР, МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» | Асмеева М.В., Габдуллин А.И. |
| 6 | Инспекционные выезды в сельские поселения по направлениям подготовки и проведения фольклориады | 2018-2020 годы | Рабочие группы оргкомитета | Закиров Р.У.Габдуллин А.И. |
| 7 | Организация работы по подбору и обучению волонтерских групп и сопровождающего персонала | 2019-2020 годы | МБУ «Молодежный центр» | Хайруллина А.Р. |
| 8 | Изготовление экипировки организаторов, волонтеров мероприятий | 2020 год | МБУ «Молодежный центр» | Хайруллина А.Р. |
| 9 | Организация подготовки мест проживания и бронирования гостиничного фонда для участников и организаторов фольклориады | I полугодие 2019 года | Администрация МР | Нуриев Р.М. |
| 10 | Разработка и реализация плана мероприятий по организации питания участников и гостей фольклориады | 2019-2020 годы | Администрация МР | Хабибуллин Р.Р. |
| 11 | Обеспечение транспортного обслуживания участников фольклориады | 2019-2020 годы | Администрация МР | Мануров Р.Р. |
| 12 | Определение мест дислокации транспортного парка, мест проживания водителей и персонала, задейственного в транспортном обслуживании фольклориады | I полугодие 2020 года | Администрация МР | Мануров Р.Р. |
| 13 | Выпуск специализированных печатных изданий к фольклориаде на русском и иностранных языках | 2019-2020 годы | Редакция газеты «Шаранские просторы» | Асмеева М.В.,Хамадеева М.Ф. |
| 14 | Разработка и реализация медиаплана по освещению мероприятий фольклориады в районных СМИ | 2018-2020 годы | Администрация МР | Асмеева М.В., Хамадеева М.Ф. |
| 15 | Подготовка сувенирной продукции для участников и гостей фольклориады | 2019-2020 годы | Администрация МР | Хабибуллин Р.Р.,Нуриев Р.М. |
| 16 | Организация универсальной выставки-ярмарки товаров муниципального района (сувениры, товары народного потребления) | 2020 год | Администрация МР | Хабибуллин Р.Р. |
| 17 | Обеспечение антитеррористической безопасности объектов, задействованных при проведении фольклориады, организация и проведение антитеррористических учений  | 2019-2020 годы | ОМВД России по Шаранскому району,отдел по ГО и ЧС | Галимов И.Р.,Мануров Р.Р.,Галеев В.В. |
| 18 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, пожарно-тактических и тактико-специальных учений, тренировок по управлению силами и средствами районного звена БТП РСЧС на объектах проведения фольклориады | 2019-2020 годы | ОНД ГУ МЧС России по РБ,ПСЧ № 96 с.Шаран  | Мануров Р.Р.,Галеев В.В.,Бикбулатов В.В.,Шабиев Н.Г. |
| 19 | Организация вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди обслуживающего персонала фольклориады, в том числе волонтеров и сопровождающего персонала, в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям | 2019-2020 годы | ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ | Янгиров Р.К.,Газизова Р.М. |
| 20 | Организация дежурства медицинского персонала в местах проведения фольклориады, закрепление медицицинского работника за каждой делегацией | июль-август 2020 года | ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ | Янгиров Р.К. |
| 21 | Организация контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания и питания участников, гостей и организаторов мероприятий | 2020 год | ТТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Шаранском районе (по согласованию) | Газизова Р.М. |
| 22 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сценических площадок фольклориады | 2019-2020 годы | Администрация МР, МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» | Мануров Р.Р.,Габдуллин А.И. |
| 23 | Подготовка сценических площадок, обеспечение их необходимым светотехническим и звукоусиливающим оборудованием | 2019-2020 годы | МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» | Габдуллин А.И. |
| 24 | Благоустройство территорий, прилегающих к местам проведения мероприятий  | 2019-2020 годы | Администрация МР  | Мануров Р.Р., Якупов Р.А. |
| 25 | Приобретение и пошив этнографических костюмов для народных и образцовых коллективов народного творчества | 2020 год | МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» | Габдуллин А.И. |
| 26 | Организация выставки «Национальное изобразительное и декоративно-прикладное искусство»  | 2020 год | МБУ «Шаранский историко-краеведческий музей» | Негуренко З.Г. |
| 27 | Организация выставки «Всемирная фольклориада – 2016» | июль 2018 года | МКУ «Центральный районный дом культуры» | Габдуллин А.И., Негуренко З.Г.,Якупова Р.М. |
| 28 | Организация участия творческих коллективов района в республиканских конкурсах и фестивалях | 2018-2020 годы | МКУ «Отдел культуры и молодежной политики» | Габдуллин А.И.,Якупова Р.М. |
| 29 | Организация и проведение фольклорных праздников, фестивалей в учреждениях | ежегодно | МКУ «Отдел образования», МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека»,МАУ ДО«Детская школа искусств с.Шаран» | Ахмадуллин М.З.,Мишина Н.Ю., Шарафутдинова Г.Т. |